Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 23

ПРИКАЗ

от 20.09.2010 г.

об организации введения ФГОС

в начальной школе                                                                                №

В целях реализации приказа Министерства образования  Хабаровского края от 25.08.2010 г. № 1775 «Об организации ведения федеральных государственных образовательных учреждениях Хабаровского края» и обеспечения  качественной подготовки к работе в начальной школе по новому стандарту в общеобразовательных учреждениях г. Хабаровска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Разработать и утвердить дорожную карту «Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).

- Утвердить экспертную карту  по оценке готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС НОО.

- Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Крапотухиной Л. Н., ознакомить педагогический коллектив школы с дорожной картой по введению ФГОС начального общего образования в срок до 25 сентября 2010 года.

- Обеспечить своевременное выполнение мероприяьий предусмотренных дорожной картой по введению ФГОС НОО на 2010-2011 учебный год.

- Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кропотухиной Л. Н. использовать дорожную карту и экспертную карту при организации  и проведении мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО.

- Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кропотухиной Л. Н. привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативную базу школы.

- Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кропотухиной Л. Н. разработать  основную образовательную программу начального общего образования школы.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СОШ № 23                             Е. В. Григорьева

С приказом ознакомлены

Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 23

Е. В. Григорьева

Дорожная карта

«Введение ФГОС НОО в МОУ СОШ № 23»

| Мероприятие | Сроки реализации | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО | Сентябрь | Приказ | Григорьева Е. В. Кропотухина Л. Н. |
| Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО и созданию условий для реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования на педагогическом совете школы | Май-август | Решение педагогического совета | Григорьева Е. В. Пименова М. Ю. Кропотухина Л. Н. |
| Создание рабочих групп по внедрению ФГОС по направлениям: апробация введения ФГОС; формирование универсальных учебных действий | Сентябрь | Приказ | Григорьева Е. В. Кропотухина Л. Н. |
| Предварительная экспертиза готовности (в соответствии с экспертной картой) школы | Ноябрь-декабрь | Экспертные карты | Рабочая группа Кропотухина Л. Н. |
| Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО | Постоянно | Определение уровня готовности школы к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки | Рабочая группа Кропотухина Л. Н. |
| Разработка учебных планов школы | До 01.09.2011 в соответствии с планом | Согласование учебных планов | Пименова М. Ю. Кропотухина Л. Н. |
| Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Май-июнь | Приказ | Григорьева Е. В. Кропотухина Л. Н. |
| Экспертиза, согласование рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | До 25.08.2011. |  | Кропотухина Л. Н. |
| Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности | До 01.09.2011. | Договора с учреждениями доп. образования | Григорьева Е. В. |
| Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудование учебных помещений | В течение года | Готовность школы к введению ФГОС | Григорьева Е. В. |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Ноябрь-декабрь 2010 г. | Федеральный заказ | Синицина И. Н. |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| Подготовка приказа о введении ФГОС НОО | Сентябрь | Приказ | Григорьева Е. В. |
| Внесение необходимых изменений в устав школы | до 25 мая 2011 | Устав школы | Григорьева Е. В. |
| Разработка основной образовательной программы начального общего образования с участием обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности (на основании примерной ООП образовательного учреждения) | До 31 августа 2011 г. | Приказ | Григорьева Е. В. |
| Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Апрель 2011 г. | Приказ | Григорьева Е. В. |
| Методическое обеспечение |  |  |  |
| Корректировка программ по здоровьесбережению в школе в соотвествии с требованиями нового ФГОС | В течении года | Программа здоровья | Кропотухина Л. Н. |
| Разработка и реализация программы постоянно-действующего семинара «Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС» для разной категории педагогических работников | С сентября 2010 г. | Программа семинара | Кропотухина Л. Н. |
| Разработка модели психолого-педагогического сопровождения ФГОС в начальной школе | Май 2011 г. |  | Кропотухина Л. Н. |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Обеспечение участия в курсовых мероприятиях учителей начальной школы, осуществляющих переход на ФГОС НОО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | 2010-2011 года 2011-2012 года | Курсы переподготовки учителей | Кропотухина Л. Н. |
| Разработка, утверждение и реализация программы общеобразовательного учреждения по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников школы | С сентября 2010 года |  | Кропотухина Л. Н. |
| Обеспечение участия учителей начальных классов в практико-ориентированных семинарах по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов | в течении года |  | Кропотухина Л. Н. |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации по вопросам ФГОС НОО | В течении года |  | Кропотухина Л. Н. |
| Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| Привлечение ОУ для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно |  | Григорьева Е. В. |
| Информационное обеспечение |  |  |  |
| Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС второго поколения: - организация форума на сайте «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе» - заседания управляющих советов школы; - открытые заседания педагогических советов4 - родительские собрания; - публичные отчеты | В течение года |  | Григорьева Е. В. Кропотухина Л. Н. Шаталова М. А. Пименова М. Ю. |
| Сопровождение станиц сайта школы «ФГОС общего начального образования второго поколения» | Постоянно | Размещение на сайте | Пименова М. Ю. Артеменко Г. И. |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Постоянно | Ограничение доступа к информации, несовместимой, с задачами обучения и воспитания. | Григорьева Е. В. |